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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Phạm Quý Đức, Chủ tịch UBND xã
Trưởng Ban Tổ chức tại cuộc họp Ban Tổ chức “Phiên tòa giả định”
 chiều ngày 16 tháng 9 năm 2026


Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2026, tại Phòng họp Hội đồng Trường THCS Ba Tô, Ban Tổ chức Phiên tòa giả định xã Ba Tô đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quý Đức – Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức;
Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức; đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân Khu vực 6; cùng các đồng chí Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 09/9/2026 và Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 16/9/2026 của Chủ tịch UBND xã Ba Tô;
Sau khi nghe Văn phòng HĐND và UBND xã báo cáo công tác chuẩn bị, ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự, Chủ tịch UBND xã – Trưởng Ban Tổ chức cuộc họp đã kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhà trường và các thành viên Ban Tổ chức trong công tác phối hợp, chuẩn bị bước đầu. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, chuẩn bị chu đáo, toàn diện tất cả các nội dung, kịch bản, cơ sở vật chất và lực lượng phục vụ chương trình bảo đảm an toàn, thiết thực và đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất.
2. Giao cơ quan Văn phòng HĐND và UBND xã làm đầu mối chủ trì tổ chức, theo dõi, đôn đốc, điều phối chung toàn bộ các hoạt động tổ chức Phiên tòa giả định.
3. Thời gian tổ chức chính thức: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2026.
4. Địa điểm tổ chức: Tại Sân Trường THCS Ba Tô.
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
1. Đề nghị Tòa án nhân dân Khu vực 6 và Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6: Hỗ trợ nhân sự và chủ trì xây dựng, hoàn thiện kịch bản chi tiết theo kế hoạch chuyên ngành. Chuẩn bị đầy đủ các văn bản tố tụng (Cáo trạng, Bản luận tội, Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Bản án, Nội quy phiên tòa, bảng tên các chức danh...). Cử cán bộ, đoàn viên tham gia các vai diễn tố tụng gồm: Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.
2. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã: Chủ trì, phối hợp với giáo viên Trường THCS Ba Tô và các thôn trực tiếp dàn dựng và thực hiện video clip ngắn dẫn dắt câu chuyện/tình huống theo đúng kịch bản phiên tòa. 

Đồng thời, cử kỹ thuật viên, phóng viên phối hợp ghi hình, đưa tin tuyên truyền trước, trong và sau chương trình trên hệ thống truyền thanh xã và các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Trường THCS Ba Tô: Chuẩn bị chu đáo 03 tiết mục văn nghệ chào mừng biểu diễn đầu giờ phục vụ khai mạc (giao các cơ quan được phân công theo dõi, phối hợp chặt chẽ). Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND xã rà soát, lựa chọn 10 em học sinh tiêu biểu/có hoàn cảnh khó khăn để nhận quà tại chương trình. Bố trí địa điểm sân trường, sắp xếp cơ sở vật chất sẵn có và phối hợp quản lý toàn bộ học sinh tham dự đảm bảo trật tự, nghiêm túc.
4. Phân hiệu Trường THCS Ba Nam và Phân hiệu Trường THCS Ba Lế: Chịu trách nhiệm cử cán bộ, giáo viên trực tiếp đi cùng để theo dõi, quản lý và hỗ trợ tối đa cho các em học sinh trong suốt quá trình di chuyển và tham dự chương trình tại địa điểm chính.
5. Cơ quan Văn phòng HĐND và UBND xã: Chủ động cân đối nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị để phối hợp bố trí xe đưa đón các em học sinh tại Phân hiệu Trường THCS Ba Nam và Phân hiệu Trường THCS Ba Lế tham dự phiên tòa an toàn, đúng giờ. Phối hợp với Trường THCS Ba Tô rà soát, lập danh sách 10 em học sinh nhận quà. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Trường THCS Ba Tô chuẩn bị chu đáo công tác khánh tiết, rạp, bàn ghế đại biểu, bàn ghế học sinh, ma-két, âm thanh, ánh sáng theo đúng Thông báo phân công nhiệm vụ. Soạn thảo, phát hành Giấy mời chu đáo, đúng thành phần; trong đó đặc biệt liên hệ, tổ chức mời đại diện Báo Công lý đến tham dự và đưa tin.
6. Các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Tổ chức khác: Công an xã chủ trì bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, cử lực lượng hỗ trợ bảo vệ phiên tòa/dẫn giải theo kịch bản. Trạm Y tế bố trí tổ y tế lưu động và cơ số thuốc cấp cứu thường trực. Đoàn Thanh niên xã, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân 05 thôn tham dự đông đủ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Nội dung Thông báo này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban Tổ chức và các trường học khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ thời gian đề ra.
2. Văn phòng HĐND và UBND xã có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện; thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo Trưởng Ban Tổ chức để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.
Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức tại cuộc họp chiều ngày 16 tháng 9 năm 2026. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các thành viên Ban Tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);
- Thường trực HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- TAND Khu vực 6, VKSND Khu vực 6;
- Các Thành viên BTC (để t/h);
- Các cơ quan, đơn vị, trường học liên quan;
- Lưu: VT, VP-BTC.
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